## Sheet1
Serial No. | Project Milestone | Task | Target Start Date | Target End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Percent Complete | Resources Assigned
1 | M1 | Create GIT repository | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 100% | 2700-Indu
1.1 | M1 | Create Project Plan | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | 2700-Indu
1.2 | M1 | Create Change Log | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | 2700-Indu
1.3 | M1 | Research Tools | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | 2100-Prerana
1.4 | M1 | Milestone 1 Deliverable 1 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | 2700-Indu
1.5 | M1 | Milestone 1 Deliverable 2 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | 2700-Indu
1.6 | M1 | Milestone 1 Deliverable 3 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 100% | 2100-Prerana
1.7 | M1 | Milestone 1 Deliverable 4 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 100% | 2100-Prerana
1.8 | M1 | Milestone 1 Deliverable 5 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 100% | 2100-Prerana
2 | M2 | Milestone 2 Rough Draft 1 | 2018-02-13 | 2018-02-20
2.1 | M2 | Milestone 2 Rough Draft 2 | 2018-02-20 | 2018-02-27
2.2 | M2 | Milestone 2 Rough Draft 3 | 2018-02-27 | 2018-03-06
2.3 | M2 | Milestone 2 Final | 2018-03-06 | 2018-03-13
3 | M3 | Milestone 3 Rough Draft 1 | 2018-04-03 | 2018-04-10
3.1 | M3 | Milestone 3 Rough Draft 2 | 2018-04-10 | 2018-04-17
3.2 | M3 | Milestone 3 Final | 2018-04-17 | 2018-04-24
4 | M4 | Milestone 4 | 2018-05-01 | 2018-05-08
5 | M5 | Milestone 5 | 2018-02-06 | 2018-05-08