## Task wise
Serial No. | Project Milestone | Task | Task Dependencies | Target Start Date | Target End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Task Owner | Estimated efforts in hours | Actual efforts in hours | Task Completion Status
1 | M1 | Create GIT repository |  | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2700-Indu | 0.25 | 0.25 | 100%
1.01 | M1 | Create Project Plan |  | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2700-Indu | 1 | 2 | 100%
1.02 | M1 | Create Change Log |  | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2700-Indu | 1 | 1 | 100%
1.03 | M1 | Research Tools |  | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2100-Prerana | 2 | 2 | 100%
1.04 | M1 | Set up Slack Acct |  | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2100-Prerana | 0.25 | 0.25 | 100%
1.05 | M1 | Milestone 1 Deliverable 1 | 1.0, 1.01 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2700-Indu | 1 | 1 | 100%
1.06 | M1 | Milestone 1 Deliverable 2 | 1.0, 1.02 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2700-Indu | 1 | 1 | 100%
1.07 | M1 | Milestone 1 Deliverable 3 | 1.0, 1.04 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2100-Prerana | 1 | 0.5 | 100%
1.08 | M1 | Milestone 1 Deliverable 4 | 1.0, 1.03 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2100-Prerana | 1 | 1 | 100%
1.09 | M1 | Milestone 1 Deliverable 5 |  | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2100-Prerana | 0.25 | 0.2 | 100%
1.1 | M1 | Day wise reports | 1.01 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2100-Prerana | 0.5 | 1 | 100%
1.11 | M1 | Submiting M1 on BB | 1.00-1.10 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2100-Prerana | 0.25 | 0.25 | 100%
2 | M2 | Milestone 2 Rough Draft 1 |  | 2018-02-13 | 2018-02-20
2.1 | M2 | Milestone 2 Rough Draft 2 |  | 2018-02-20 | 2018-02-27
2.2 | M2 | Milestone 2 Rough Draft 3 |  | 2018-02-27 | 2018-03-06
2.3 | M2 | Milestone 2 Final |  | 2018-03-06 | 2018-03-13
3 | M3 | Milestone 3 Rough Draft 1 |  | 2018-04-03 | 2018-04-10
3.1 | M3 | Milestone 3 Rough Draft 2 |  | 2018-04-10 | 2018-04-17
3.2 | M3 | Milestone 3 Final |  | 2018-04-17 | 2018-04-24
4 | M4 | Milestone 4 |  | 2018-05-01 | 2018-05-08
5 | M5 | Milestone 5 |  | 2018-02-06 | 2018-05-08

## Day_wise_2700-Indu
Hours worked per day - Milestone 1 - 2700-Indu
Week 1 | Date/Task | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | Hours/Day
| 2018-02-06 | [12 empty] | 0
| 2018-02-07 | [12 empty] | 0
| 2018-02-08 | [12 empty] | 0
| 2018-02-09 | [12 empty] | 0
| 2018-02-10 | [12 empty] | 0
| 2018-02-11 | 1: 0.25 | 0.25
| 2018-02-12 | [12 empty] | 0
| Hours M1 W1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Week 2 | 2018-02-13 | 1.01: 2; 1.02: 1; 1.05: 1; 1.06: 1 | 5
| 2018-02-14 | [12 empty] | 0
| 2018-02-15 | [12 empty] | 0
| 2018-02-16 | [12 empty] | 0
| 2018-02-17 | [12 empty] | 0
| 2018-02-18 | [12 empty] | 0
| 2018-02-19 | [12 empty] | 0
| Hours M1 W2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Total Hours M1 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25

## Day_wise_2100-Prerana
Hours worked per day - Milestone 1 - 2100-Prerana
Week 1 | Date/Task | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | Hours/Day
| 2018-02-06 | [12 empty] | 0
| 2018-02-07 | [12 empty] | 0
| 2018-02-08 | [12 empty] | 0
| 2018-02-09 | [12 empty] | 0
| 2018-02-10 | [12 empty] | 0
| 2018-02-11 | [12 empty] | 0
| 2018-02-12 | 1.07: 0.25; 1.08: 0.1 | 0.35
| Hours M1 W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.35
Week 2 | 2018-02-13 | 1.03: 2; 1.04: 0.25; 1.07: 0.25; 1.08: 0.9 | 3.4
| 2018-02-14 | [12 empty] | 0
| 2018-02-15 | [12 empty] | 0
| 2018-02-16 | 1.09: 0.2; 1.1: 1; 1.11: 0.25 | 1.45
| 2018-02-17 | [12 empty] | 0
| 2018-02-18 | [12 empty] | 0
| 2018-02-19 | [12 empty] | 0
| Hours M1 W2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.25 | 4.85
| Total Hours M1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.25 | 5.2